ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (за 2020 год)

**Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.**

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета Нижегородской области

на реализацию государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2020 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020<\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | всего | 381 703,2 | 1 521 321,6 | 1 505 381,4 |
| Государственный заказчик-координатор – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области  (МИЗО НО) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | МИЗО НО | 217 955,0 | 1 350 814,3 | 1 334 988,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе государственного имущества Нижегородской области | МИЗО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами | МИЗО НО | 70 254,0 | 80 329,9 | 77 062,1 |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | МИЗО НО | 13 134,3 | 9 616,6 | 5 659,1 |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | МИЗО НО | 6 360,5 | 4 937,7 | 4 615,7 |
| Основное мероприятие 5 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗО НО | 50 000,0 | 29 418,9 | 29 418,0 |
| Основное мероприятие 6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | МИЗО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Развитие государственно-частного партнерства | МИЗО НО | 5 985,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая оценка» на выполнение государственного задания и на иные цели | МИЗО НО | 72 220,7 | 140 526,2 | 132 248,1 |
| Основное мероприятие 9 | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | МИЗО НО | 0,0 | 1 085 985,0 | 1 085 985,0 |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации государственной программы" | МИЗО НО | 163748,2 | 170 507,3 | 170 393,4 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение реализации государственной программы | МИЗО НО | 163748,2 | 170 507,3 | 170 393,4 |

--------------------------------

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<\*\*> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах областного

и местных бюджетов Нижегородской области,

федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию государственной программы

Нижегородской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План [<\*>](#P176) | Фактические расходы [<\*\*>](#P177) | Степень исполнения,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственной программы | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего [(1)](#P125) + [(2)](#P128) + [(3)](#P131) + [(4)](#P134) + [(5)](#P137) + [(6)](#P140) | 1 519 484,7 | 1 505 381,4 | 99,1 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 1 519 484,7 | 1 505 381,4 | 99,1 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего [(1)](#P125) + [(2)](#P128) + [(3)](#P131) + [(4)](#P134) + [(5)](#P137) + [(6)](#P140) | 1 364 290,5 | 1 334 988,0 | 97,9 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 1 364 290,5 | 1 334 988,0 | 97,9 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе. государственного имущества Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами. | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 82 759,8 | 77 062,1 | 93,1 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 82 759,8 | 77 062,1 | 93,1 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 11 032,4 | 5 659,1 | 51,3 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 11 032,4 | 5 659,1 | 51,3 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет |  |  |  |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 5 307,7 | 4 615,7 | 87,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 5 307,7 | 4 615,7 | 87,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 29 418,9 | 29 418,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 29 418,9 | 29 418,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 7 | Развитие государственно-частного партнерства | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 4 260,5 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 4 260,5 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 8 | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая оценка» на выполнение государственного задания и на иные цели | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 145 526,2 | 132 248,1 | 90,9 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 145 526,2 | 132 248,1 | 90,9 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 9 | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 1 085 985,0 | 1 085 985,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 1 085 985,0 | 1 085 985,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 155 194,2 | 170 393,4 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 155 194,2 | 170 393,4 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 155 194,2 | 170 393,4 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 155 194,2 | 170 393,4 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |

--------------------------------

<\*> В соответствии с государственной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, местных бюджетов, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

**Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.**

Результаты реализации наиболее значимых мероприятий:

**Министерством продолжается работа по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Нижегородской области, и государственная собственность на которые не разграничена** **(в целях проведения аукционов)** по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ ранее учтенных земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области. В отчетном периоде в рамках государственных контрактов, заключенных министерством, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении 50 земельных участков. Продолжается работа по выполнению землеустроительных работ по описанию местоположения границы (частей границы) Нижегородской области с целью внесения в Единый государственный реестр недвижимости. В отчетном периоде в рамках государственных контрактов, заключенных министерством, подготовлены 4 землеустроительных дела (и карты (планы) в их составе) по описанию прохождения части границы Нижегородской области с Владимирской областью, Республикой Мордовия, Ивановской областью и Кировской областью.

**Продолжается работа по изготовлению технической документации и постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства.** Постановлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности Нижегородской области на 6 объектов недвижимости; Изготовлены тех. планы с целью внесения изменений в кадастровый учет на 10 объектов недвижимости; Выполнено обследование объекта недвижимости для определения конструктивных и объемно-планировочных особенностей строений на 1 объект; Проведена техническая инвентаризация объектов в границах ул. Стрелка, Волжской наб. до Стадиона Нижний Новгород, ул. Должанской до пересечения с ул. Керченской, ул. Керченской до пересечения с ул. Совнаркомовской, ул. Совнаркомовской (до окончания границ Нижегородской Ярмарки), ул. Советской до ул. Стрелка.

**В рамках работы по обследованию земельных участков** обследовано 1499 земельных участков на сумму 2698,4 тыс. руб.

В рамках работ по освобождению земельных участков снесены следующие объекты: склад ГСМ в с.Федяково, кафе «Теремок», ограждение из профнастила с бытовым мусором в Автозаводском районе, ТК «Карповский» в Ленинском районе, автостоянка и павильон под шиномонтаж на ул. Б.Панина. Затрачено на эти цели 552,3 тыс.руб.

**В отчетном периоде для проведения рыночной оценки имущества и земельных участков Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.** В соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по оценке государственного имущества Нижегородской области в рамках организации и проведения приватизации государственного имущества от 06.04.2020 № 24 направлено 8 заявок на оценку 15 объектов недвижимости. В рамках государственного контракта на оказание услуг по оценке имущества Нижегородской области от 06.04.2020 № 25 направлено 38 заявок на определение рыночной стоимости права аренды 74 земельных участков, 115 позиций движимого имущества, 16 нежилых помещений, 25 нежилых зданий и 2 сооружений.

**Во исполнение Программы приватизации 2018 - 2020 годов** в отчетном году к продаже был предложен 21 объект недвижимости. В результате проведенной работы продано 13 объектов недвижимости. В бюджет Нижегородской области в 2020 году от реализации недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, поступило 66 177 тыс. рублей. Затраты на реализацию данного имущества составили 20,6 тыс. рублей. С целью исполнения поставленных задач и получения максимальных поступлений в бюджет Нижегородской области от продажи имущества, министерство продолжит работу по совершенствованию процедуры проведения торгов, предлагая к продаже имущество всеми способами, предусмотренными действующим законодательством, обеспечивая претендентов дополнительными сведениями о возможности использования имущества.

**Для проведения ремонтных работ объектов казны областной собственности и мероприятий по охране и содержанию областных объектов недвижимости** в отчётном периоде министерством: заключено и исполнено государственных контрактов по коммунальным услугам (тепло и электро снабжение) - 5 контрактов исполнено на сумму – 1 059,90 тыс. руб.; охране объектов казны – 1 контракт исполнено на сумму – 5 835,72 т. руб.; содержание и текущий ремонт МОП в многоквартирных домах - 6 контрактов исполнено на сумму – 424,42 тыс. руб.; оплата взносов на капремонт в многоквартирных домах - оплачено на сумму – 629,14 тыс. руб.; разработка проектной документации на временное подключение объекта казны к сетям электроснабжения - 1 контракт исполнено на сумму – 28,81 тыс. руб.

**В отчетном периоде министерством обеспечено опубликование в средствах массовой информации (официальные издания органов местного самоуправления и областной еженедельник «Курс Н»)** необходимой для распоряжения государственным имуществом, а также информации о предстоящих аукционах: в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления, в областных газетах «Нижегородские новости», «Нижегородская правда», в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". За период январь-декабрь 2020 года министерством размещена информация в общем количестве 54 газетных листа формата А3; на официальных сайтах [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), <https://gosim-no.ru/> размещено объявлений в количестве 89 ед.

Кроме этого, **государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка»,** подведомственным министерству, в рамках Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» проведены работы по кадастровой оценке следующих групп объектов недвижимости, расположенных на территории Нижегородской области: Земельных участков категории земли населенных пунктов; Земельных участков категории земли сельскохозяйственного назначения; Земельных участков категории земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; Земельных участков категории земли лесного фонда; Земель запаса; Зданий; Помещений; Единых недвижимых комплексов; Машино-мест; Предприятий, как имущественных комплексов. Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказами министерства и внесены в Реестр нормативно-правовых актов Нижегородской области, переданы в Управление Росреестра по Нижегородской области для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости.

**Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области составила** 710,7 млн. руб.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Степень исполнения,  %  (для [граф 8](#P209), [9](#P210)) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P268) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Основное мероприятие 1.2.** | **Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами** | **МИЗО НО** | **2015** | **2022** | **2015** | **2022** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.2.1. | Работы по освобождению земельных участков от имущества государственной собственности Нижегородской области, самовольных построек, а также движимого имущества, установленного без правовых оснований, бесхозяйных объектов, расположенных на неразграниченных территориях и земельных участках  (выполнение топографической съемки земельного участка, выявление собственников, снос, рыночная оценка, строительная экспертиза, перемещение, хранение и реализация) | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Выбор объектов, предназначенных под снос. Подготовка документов. Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта на освобождение 2-х земельных участков. Освобождение земельных участков от объектов недвижимости. | Объекты, предназначенные под снос, выбраны: склад ГСМ в с.Федяково, кафе «Теремок», ограждение из профнастила и бытовой мусор в Автозаводском районе, ТК «Карповский» в Ленинском районе, автосто-янка и павильон под шиномонтаж на ул. Б. Панина. Документы на снос подготовлены, проведена экспертиза сметной документации, заключены договора на осуществление работ по сносу объектов.  Два первых объекта снесены силами должников в рамках исполнительного производства. Остальные объекты снесены министерством на основании заключенных госконтрактов с ООО «Газпрологмонтаж». Денежные средства, затраченные на снос составили: ограждение из профнастила Мончегорская – 112, 8 тыс. руб, ТК «Карповский» - 399,4 тыс. руб, по ул.Панина- 40,1 тыс. руб, всего 552, 3 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.2. | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации и кадастрового учета, формирование электронной базы данных объектов нежилого фонда и земельных участков; проведение рыночной оценки имущества и земельных участков Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обследование 2250 земельных участков. Подготовка и проведение электронного аукциона по предмету мероприятия. Определение исполнителей услуг. Заключение контракта на следующий год. | Заключены 3 государственных контракта на оказание услуг по постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности Нижегородской области 6 объектов недвижимости на общую сумму 272 991,17 руб.  Заключены 4 госконтракта с КП НО «Нижнехинвентаризация», обследовано 1499 земельных участка на сумму 2698400,00 руб.  Деньги все выбраны.  Заключены 3 государственных контракта по оказанию услуг по оценке государственного имущества Нижегородской области на общую сумму 790 000 руб.  Заключено 8 государственных контрактов на общую сумму 1 321 228,63 руб. | 83 | В связи с недостаточным финансированием выполнить обследования земельных участков в полном объеме не представлялось возможным. Кроме этого уменьшение количества обследований вызвано ограничительными мерами в связи с пандемией COVID-19. |
| Мероприятие 1.2.3. | Модернизация информационных систем и ресурсов, технической базы министерства, а также формирование, инвентаризация и оцифровка архивных дел. Мероприятия по государственной регистрации информационных систем. | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Проведены конкурсные процедуры, заключены государственные контракты:  -контракт на оказание услуг по обслуживанию информационных систем на базе АИС «Универсальная отчетность «Акцент» на сумму 3 093 442,62 руб.  -контракт на сопровождение электронного архива «Этлас» на сумму 140 000,00 руб., на сопровождение раздела портала министерства «самопроверка предпринимателей» на сумму 260 000,00 руб.  - приобретена лицензия на программное обеспечение «офис» на сумму 393912,00 руб.  - оцифровка архивных дел министерства на сумму 2 080 000,00 руб.  - модернизация и конвертация информационной системы «ЗИНА» на сумму 821521,75 руб. и 79350,0 руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.4. | Охрана и содержание нежилого фонда Нижегородской области | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для охраны, содержания и ремонта объектов нежилого фонда, в т.ч. включенных в прогнозный план (программу) приватизации текущего года (по мере необходимости) | В 1 квартале:  - заключен 1 госконтракт на охрану объектов казны на общую сумму 6 050,0 тыс. руб.  - 3 госконтракта на теплоснабжение объектов казны на общ. сумму 942,6 тыс. руб.  - 2 госконтракта на электроснабжение объектов казны на общ. сумму 833,6 тыс. руб.  - 4 госконтракта на содержание и текущий ремонт МОП в МКД в г. Н.Новгород и г. Дзержинск на общ. сумму 411,9 тыс. руб.  Во II квартале:  - заключен и исполнен 1 госконтракт на ремонт линии электропередачи к детскому лагерю «ИСКРА» на общую сумму 20,4 тыс. руб.  В III квартале:  - заключен и исполнен договор № ЭК-05/НН-20 от 03.09.2020 об осуществлении временного технологического присоединения объекта казны на общую сумму 0,5 тыс. руб.:  - заключен и исполнен госконтракт № 48 от 24.09.2020 на разработку проектной документации временного подключения объекта казны к сетям электроснабжения общ. сумму – 28,8 тыс. руб.  В IV квартале:  - оформлены 8 дополнительных соглашений к госконтракту на охрану объектов казны по изменению перечня объектов подлежащих охране;  - оформлены 3 дополнительных соглашения к госконтракту на изменение перечня объектов казны подлежащих электроснабжению;  - оформлены 3 соглашения о расторжении госконтрактов;  - оплачены взносы за капремонт общего имущества в МКД за 2020 год на общ. сумму – 632,6 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.6. | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с обеспечением деятельности межведомственной комиссии по содействию реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области – «Центр содействия реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области и оформления земельных отношений» | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по содействию реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области | По состоянию на 31.12.2020 года из запланированных средств потрачено 3 674,6 тыс. руб. | 96,9 | Расход запланированных средств идет ежемесячно, по мере поступления заявок от ГКУ Нижтехинвентаризации о предоставления субсидии на содержание ЦСС, в соответствии с копиями первичных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты. |
| Мероприятие 1.2.9. | Мероприятия по организации постоянного хранения и использования технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), предоставлению копий указанных документов и содержащихся в них сведений | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Заключение государственного контракта на оказание услуг по хранению архивных фондов БТИ | Заключен ГК от 23.01.2020 №6 в соответствии с п.6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.10. | Приобретение объектов недвижимого имущества по адресу: Нижегородская область, г.Городец, пл.Пролетарская, д.33 | МИЗО НО | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | Внесение второго платежа в соответствии с контрактом | В соответствии с контрактом № 111 от 25.12.2019 купли-продажи недвижимости нежилого назначения с обратной арендой внесен второй платеж в размере 14 794,0 тыс. руб. Обязательства по оплате контракта в 2020 году выполнены. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.11 | Приобретение в собственность области двух судов на воздушной подушке для круглогодичного и безопасного транспортного обслуживания с последующей передачей в собственность городского округа Воротынский | МИЗО НО | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Проведение закупочной процедуры, заключение контракта. | Заключен государственный контракт от 02.06.2020 года № 30 на сумму 8 500,0 тыс. руб. исполнен в полном объеме. Товар поставлен, оплата произведена. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.3**. | **Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах** | **МИЗО НО** | **2015** | **2022** | **2015** | **2022** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.3.1. | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Реализация 12 объектов | В 2020 году проведены 5 аукционов, 6 продаж посредством публичного предложения, 5 конкурсов, 2 продажи без объявления цены; продаже подлежал 21 объект недвижимого имущества. Проданы: на аукционе – 1 объект недвижимости, на конкурсе – 2 помещения, посредством публичного предложения 6 объектов недвижимости, без объявления цены - 2 помещения, по преимущественному праву содольщиками в рамках реализации статьи 250 ГК – 2 доли в праве общей долевой собственности.  Заключен государственный контракт по оказанию услуг по оценке государственного имущества Нижегородской области от 06.04.2020 № 24 на сумму 180,0 тыс. рублей | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.2. | Проведение аудита и ликвидации организаций с государственным участием Нижегородской области, а также реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Расходы на оплату арбитражных управляющих.  Мероприятия по ликвидации ГП и АО.  Проведение аудита унитарных предприятий. | В 2020 году на реализацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства, осуществлены расходы на оплату конкурсных управляющих и внесена на депозит суда сумма в размере 1 286 748,72 рублей (в том числе 475 000 рублей внесено на депозит суда по банкротству физических лиц и 34 501,07 рублей на вознаграждение и расходы конкурсного управляющего ООО «СТД-Недвижимость» Антипину С.Г.); на вознаграждение и расходы конкурсного управляющего Сазоновой Н.В. по исполнительным листам: ООО «Рейс –НН» в размере 155 484,97 руб.; ООО «Король Артур» в размере 28 700,39 руб.; ООО «Президент Нева-Строй» в размере 31 323,74 руб.; ООО «Алби Групп» в размере 133 082,62 руб.; ООО «Рента» в размере 146 185,05 руб.; ЗАО «ИСК Стройград-НН» в размере 243 568,52 руб.; на вознаграждение и расходы конкурсного управляющего ООО «ИЦ «Андава менеджмент» Вдовину О.Ф. в размере 38 902,63 рублей).  Мероприятия по аудиту унитарных предприятий не проводились.  В отчетном периоде на реализацию мероприятия, связанного с ликвидацией организации с государственным участием – НП «Редакция газеты «Курс Н», направлены денежные средства в размере 582 000 рублей. | 75 | Расходы на оплату конкурсных управляющих осуществлены не в полном объеме в связи с отсутствием требований конкурсных управляющих о выплате вознаграждений и расходов на ведение процедур банкротства.  В 2020 году продолжены процедуры ликвидации ГКП НО «Ритуал-сервис», процедура банкротства ГП НО «Тонкинский лесхоз». Завершение процедур планируется в 2021 году.  В 2020 году государственный контракт на проведение аудиторской проверки государственных предприятий не заключен.  08.04.2020 издан приказ министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области №326-13- 171426/20 «О проведении аудиторской проверки унитарных предприятий Ниже- городской области», предусматривающий проведение аудиторской проверки уни- тарных предприятий Нижегородской области за счет собственных средств. |
| Мероприятие 1.3.3. | Возмещение судебных расходов по решениям суда, оплата по исполнительным листам (по искам о взыскании денежных средств), оплата по исполнению решений судов. Представление интересов Нижегородской области в судах | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Возмещение расходов конкурсного управляющего | Произведена оплата конкурсным управляющим на общую сумму 1 631,1 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.4. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, в том числе подготовка схем расположения земельных участков, подготовка схем расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, подготовка актов обследования земельных участков, топографическая съемка, выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения части границы Нижегородской области | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Подготовка, сбор необходимой информации. Формирование перечня объектов.  Проведение электронных аукционов по предмету мероприятия. Определение исполнителей услуг. Заключение контрактов.  Получение выписок из ЕГРН об объектах недвижимости (около 75 штук).  Подготовка 2-х землеустроительных дел по описанию части границы Нижегородской области (с 2-мя субъектами ) | Сбор и подготовка необходимой информации осуществлены. Перечень объектов сформирован.  Заключено 4 государственных контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ относительно земельных участков:  -стоимостью 1 200 тыс. руб. по итогам проведения электронного аукциона, произведена оплата фактически выполненных работ в размере 239 428,09 руб. (согласно условиям контракта объем подлежащих оказанию услуг на момент заключения контракта не определен, заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объёма и цены контракта);  - стоимостью 200 тыс. руб. с единственным поставщиком, контракт исполнен не в полном объеме, произведена оплата фактически выполненных работ в размере 177777,78 руб.  - стоимостью 5 тыс. руб. с единственным поставщиком, контракт исполнен;  - стоимостью 5 тыс. руб. с единственным поставщиком, контракт исполнен (подготовлен межевой план и направлено заявление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области об осуществлении государственного кадастрового учета 1 земельного участка).  По результатам исполнения 4-х контрактов в ЕГРН внесены сведения в отношении 50 земельных участков, выписки из ЕГРН получены.  Заключен 1 государственный контракт на оказание услуг по топографической съемке М 1:500 земельного участка по итогам проведения электронного аукциона стоимостью 132,5 тыс. руб. (НМЦК 300 тыс. руб.). Контракт исполнен - получен технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях с приложением топографического плана масштаба 1:500 земельного участка, расположенного в п. Волжский Кстовского района Нижегородской области, под объектами капитального строительства ГБПОУ «Работкинский аграрный колледж».  Заключено 4 государственных контракта на оказание услуг по выполнению землеустроительных работ по описанию местоположения части границы Нижегородской области (с Владимирской областью и Республикой Мордовия, Ивановской областью и Кировской областью) общей стоимостью 657 тыс. руб. (300 тыс. руб. и 300 тыс. руб., 33 тыс. руб. и 24 тыс. руб.)  По результатам работ подготовлены 4 землеустроительных дела (и карты (планы) в их составе) по описанию прохождения части границы Нижегородской области с Владимирской областью, Республикой Мордовия, Ивановской областью и Кировской областью. | 90 | В течении исполнения государственного контракта стоимостью  1 200 тыс. руб. установлено, что выполнение кадастровых работ в отношении некоторых планируемых к образованию земельных участков, не представляется возможным в связи с выявленной необходимостью внесения изменений в правила землепользования и застройки и генеральные планы муниципальных образований (срок внесения данных изменений превышает срок исполнения контракта). Согласно условиям контракта объем подлежащих оказанию услуг на момент заключения контракта не определен, заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объёма и цены контракта.  Вместе с тем возникла необходимость в проведении закупки на оказание услуг по топографической съемке земельного участка, расположенного в п. Волжский Кстовского района Нижегородской области в рамках стабилизации ситуации в ГБПОУ «Работкинский аграрный колледж» |
| Мероприятие 1.3.5. | Оплата выписок и внесение записей в единые государственные реестры. Изготовление копий правоустанавливающих документов. | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Оплата выписок и внесение записей в единые государственные реестры. Изготовление копий правоустанавливающих документов (по мере необходимости) | Осуществлена оплата выписок на сумму 3,2 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.6. | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | МИЗО НО | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Разработка проекта постановления Правительства Нижегородской области «Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории» | Разработан проект порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории. Порядок внесен в государственную программу «Управление государственным имуществом Нижегородской области». | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.7. | Членские и иные взносы в некоммерческие организации. | МИЗО НО | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Перечисление взносов в некоммерческие организации | В НП «Редакция газеты «Курс Н», направлены денежные средства в размере 582 000 рублей. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.8. | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории. | МИЗО НО | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 2-х муниципальных районов (Дивеевскому и Дальнеконстантиновскому районам) и городских округов на проведение комплексных кадастровых работ | В связи со снятием финансирования в конце 2020 года, субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение комплексных кадастровых работ не предоставлялись. | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с длительной разработкой проекта порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории», а также со снятием финансирования в 4 квартале 2020 года |
| **Основное мероприятие 1.4.** | **Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области.** | **МИЗО НО** | **2015** | **2022** | **2015** | **2022** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.4.1. | Публикация информации, необходимой для распоряжения государственным имуществом, в средствах массовой информации, а также размещение информации о предстоящих аукционах. | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Размещение объявлений на площади не менее 28 газетных листов формата А3, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявлений в количестве не менее 40 единиц (за 4 квартала) | Размещены объявления на площади 54 газетных листов формата А3.  На официальных сайтах размещены следующие объявления:  - о реализации государственного имущества Нижегородской области- 19;  -о предоставлении земельных  участков на праве аренды –28 (Управ. внутр. контроля и ревиз. работы -23;  Управ.распор.земел.ресурсами-5)  -о продаже земельного участка-10;  -о возможности предоставления земельных участков в аренду – 5;  -о предоставлении имущества  в аренду (здания, помещения)- 6;  -об изъятии ( о планируемом изъятии) земельных участков для государственных нужд  Нижегородской области –21  Итого -89 ед. | 100 | нет |
| Мероприятие  1.4.2. | Поддержание и разработка новых разделов портала министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Сбор необходимой информации, подготовка электронных аукционов. Проведение электронного аукциона по предмету мероприятия. Определение исполнителя услуг. Заключение контракта. | Заключен контракт №124 от 31 декабря 2019 на сумму 299 000 руб. на оказание услуг по поддержанию разделов портала министерства имущественных и земельных отношений НО. | 100 | нет |
| Мероприятие  1.4.3. | Разработка и изготовление презентационных материалов (печатная продукция, раздаточные материалы, материалы с символикой министерства), флеш-карты | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Сбор необходимой информации, подготовка электронного аукциона. Проведение электронного аукциона по предмету мероприятия. Определение исполнителя услуг. Заключение контракта. | Заключены 2 контракта: №51 от 15.10.2020 на сумму 599,0 тыс. руб., № 59/1 от 30.11.2020 на сумму 157,9 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие  1.4.4. | Подготовка, размещение рекламных материалов, презентаций, видеофильмов, видеосюжетов об имущественном и земельном потенциале Нижегородской области, информационных каталогов о деятельности министерства | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Сбор необходимой информации, подготовка электронного аукциона Проведение электронного аукциона по предмету мероприятия. Определение исполнителя услуг. Заключение контракта. | Заключен контракт №23 от 27 марта 2020 на сумму 1 978 666 руб. на оказание услуг по подготовке и размещению телевизионной программы о деятельности министерства земельных и имущественных отношений НО. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.5.** | **Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями** | **МИЗО НО** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.5.1. | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗО НО | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, по мере необходимости (АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», АО «Корпорация развития Нижегородской области, АО «Нижегородские канатные дороги».) | Перечислены бюджетные инвестиции АО «Нижегородские канатные дороги» в размере 29,4 млн. руб. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.7.** | **Развитие государственно-частного партнерства** | **МИЗО НО** | **2019** | **2022** | **2019** | **2022** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.7.1. | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области посредством привлечения услуг инвестиционного консультирования, организации и проведения мероприятий по развитию государственно-частного партнерства | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Привлечение услуг инвестиционного консультирования в целях прединвестиционной подготовки проектов, включенных в ежегодно формируемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений  о государственно-частном партнерстве | В течении года прорабатывался вопрос о привлечении услуг инвестиционного консультирования в целях подготовки проектов  по строительству ледового  дворца в г.Н.Новгороде и со- зданию областного онкологического центра Нижегородской области. | 0 | Отсутствие проектов, готовых для привлечения услуг инвестиционного консультирования. |
| **Основное мероприятие 1.8.** | **Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая оценка» на выполнение государственного задания и на иные цели** | **МИЗО НО** | **2015** | **2022** | **2015** | **2022** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.8.1. | Предоставление государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Кадастровая оценка" субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | - Проведение государственной кадастровой оценки:  -земельных участков следующих категорий земель: сельскохозяйственного назначения (276916 ед.), населенных пунктов (1325759 ед.), лесного фонда (3267 ед.), промышленности и иного специального назначения (39544 ед.), запаса (332 ед.)  -объектов недвижимости- зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов (2346681 ед.),  - Установление вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений с целью подготовки перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговя база определяется как кадастровая стоимость.  - Обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества.  - Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.  - Сбор, обработка, систематизация и накопление (хранение) информации. | Проведена государственная кадастровая оценка:  -земельных участков следующих категорий земель: сельскохозяйственного назначения (276916 ед.), населенных пунктов (1325759 ед.), лесного фонда (3267 ед.), промышленности и иного специального назначения (39544 ед.), запаса (332 ед.)  -объектов недвижимости- зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов (2346681 ед.),  - Установлен вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений с целью подготовки перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (Перечень утвержден приказом министерства от 19.11.2020 № 326-13-631667/20 (В перечень вошли 47 282 объекта).  - Обследовано 6000 земельных участков и объектов недвижимого имущества.  - Рассмотрено 125 обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.  - Сбор, обработка, систематизация и накопление (хранение) информации. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.8.2. | Предоставление государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Кадастровая оценка" субсидии в целях материально-технического обеспечения учреждения | МИЗО НО | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Предоставление субсидии ГБУ Нижегородской области « Кадастровая оценка» в целях приобретения материально-технического обеспечения. | Проведены закупки и заключены контракты на поставку офисной мебели, калькуляторов, канцтоваров, компьютерной техники, программного обеспечения, оргтехники, оборудования для видеонаблюдения, сейфов и пр. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.9.** | **Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)** | **МИЗО НО** | **2020** | **2020** | **2020** | **2020** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.9.1 | Осуществление бюджетных инвестиций в уставной (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗО НО | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Осуществление бюджетных инвестиций в уставной (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями(по мере необходимости | Перечислены бюджетные инвестиции АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» в размере 612115 тыс. рублей, АО «Корпорация развития Нижегородской области в размере 473870 тыс. рублей. | 100 | нет |
|  | **Итого по государственной программе** | **МИЗО НО** | **2015** | **2022** | **2015** | **2022** | **х** | **х** | **х** | **х** |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы | | | Степень исполнения в 2020 году,  % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| 2019 год  [<\*>](#P390) | 2020 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | | | | |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | | | | | | |
| 1. | Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в государственной собственности Нижегородской области | % | 70 | 75 | 50 | 66,7 | Данные представлены на основании отчетности за 3 квартал 2020 года. После представления годовой отчетности значение показателя изменится ( в соответствии с п.86 приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" ориентировочный срок предоставления годовой бухгалтерской отчетности – 10 апреля 2021 года) |
| 2. | Доля объектов государственного имущества Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов государственного имущества Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Нижегородской области | % | 98 | 99 | 92 | 92,9 | Данное отклонение возникло ввиду того, что ряд конкурсов и торгов признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок, а так же содольщики не выразили согласия преимущественного права приобретения долей. |
| 3. | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право государственной собственности Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества государственной собственности Нижегородской области | % | 95 | 97 | 95 | 97,9 | Отклонение возникло в связи с тем, что в реестре имущества государственной собственности Нижегородской области учитываются как объекты недвижимости, которые подлежат кадастровому учету и должны быть зарегистрированы, так и объекты, не подлежащие кадастровому учету, регистрация прав на которые не проводится. |
| 4. | Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | млн рублей | 7 182 | 15 500 | 12 963 | 83,6 | В 2020 г. заключено 2 соглашения: соглашение о ГЧП в отношении реализации проекта «Реконструкция и оснащение действующих помещений хозкорпуса ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района» под патолого-анатомическое отделение (морг) и траурные залы» (24 млн рублей) и концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации единого образовательного комплекса вместимостью 4550 мест, расположенного в городе Нижнем Новгороде и городском округе город Бор Нижегородской области (планируемый объем инвестиций порядка 6 млрд рублей).  В течение 2020 г. прорабатывались вопросы заключения еще 12 концессионных соглашений на основании поданных инвесторами частных инициатив и подготовка конкурсной документации для заключения 1 концессионного соглашения (в отсутствии поданной частной инициативы). По причине длительности предусмотренной федеральным законодательством процедуры заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП в 2020 году заключено только 2 соглашения, что привело к соответствующему отклонению. |
| 5. | Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 2 664 | 713 | 0 | 0 | В связи с длительной разработкой проекта порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории», а также со снятием финансирования в конце 2020 года индикатор не исполнен. |
| 6. | Количество объектов недвижимости - земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, для которых определена кадастровая стоимость на основании ст.14 ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (в электронном виде) (нарастающим итогом) | % | - | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Количество объектов недвижимости (за исключением земельных участков категории земли сельскохозяйственного назначения), для которых определена кадастровая стоимость на основании ст.14 ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (в электронном виде) (нарастающим итогом) | % | 2,2 | 62 | 100 | 161,3 | Отклонение возникло по причине проведения государственной кадастровой оценки следующих объектов недвижимости: земель населенных  пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель  лесного фонда, земель запаса, расположенных на территории Нижегородской  области, а также зданий, помещений,единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов, расположенных на территории Нижегородской области. . Изначально планировалось провести гос.кадастровую оценку только нескольких видов недвижимого имущества ( зданий, помещений,единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов, расположенных на территории Нижегородской области). |
| 8. | Уровень укомплектованности министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области штатными единицами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области, администрируемых Министерством | млн рублей | 931,5 | 434,0  (письмом Минфина НО от 27.11.2020 вх.№Сл-306-653225/20 план на 2020 год скорректирован и составил 791,4) | 710,7 | 163,8  (89,8) | - Исполнение годового задания по доходам от аренды земли областной собственности и продажи права на заключение договоров аренды составило 77,6%. Причинами неисполнения является:  1. по вновь заключенным договорам доходы планировались по 3 земельным участкам, которые по итогам 2020 г. не были выставлены на торги (2 участка не могут быть предметом аукциона, по 1 участку не завершена работа по утверждению ППМ, участок не может быть выставлен на торги);  2. по ранее заключенным договорам аренды уменьшены начисления в связи с выпадающими доходами в результате расторжения 158 договоров с начислениями 31,8 млн. руб., снижения кадастровой стоимости на сумму 23,4 млн. руб. и отсутствия перечисления арендных платежей рядом крупных арендаторов-банкротов на сумму 21,3 млн. руб.  - Неисполнение планового задания (84,3%) по аренде нежилого фонда связано с выбытием имущества из арендного оборота, недополучением 2,8 млн. руб. в связи с расторжением договора, а также предоставлением отсрочки по оплате арендных платежей в 2020 году.  - Исполнение плана по доходам от реализации имущества составило 69,3%. Плановое задание сформировано при условии реализации в 2020 году объектов недвижимости по адресу: Кстовский р-н, д.Федяково (здание бывшей АЭС) на сумму порядка 50 млн. руб. при этом данные объекты были реализованы и средства в бюджет поступили в 2019 году.  - Перевыполнение плана (182,6%) от продажи земли областной собственности связано с поступлением денежных средств по договорам купли-продажи земли под объектами капитального строительства частной собственности.  - Причиной неисполнения плановых назначений по доходам от поступлений средств инвесторов, осуществляющих строительство коммерческого жилья, является введенная постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2020 №318 отсрочка взимания платежей по соглашениям о реализации инвестиционных проектов. На основании данного постановления предоставлена отсрочка на сумму 27,3 млн. руб. |
| 2. | Количество государственных предприятий Нижегородской области | ед. | 11 | 9 | 11 | 81,8 | Отклонение возникло по причине того, что у ГП НО «Тонкинский лесхоз» продлен срок конкурсного производства до 10.11.2021, у ГКП НО «Ритуал сервис» продлен срок ликвидации до 30.07.2021. |
| 3. | Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ед. | 12 | 15 | 14 | 93,3 | Отклонение возникло в связи с необходимостью проведения переговоров по поданным инвесторам частным инициативам (прорабатываются вопросы подготовки еще 15 проектов). |

--------------------------------

\* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

**Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты нормативного акта Правительства Нижегородской области о внесении изменений | Обоснование внесения изменений необходимостью приведения в соответствии финансовой части программы |
| 1. | Постановление Правительства Нижегородской области от 25.05.2020 № 418 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования и включением новых мероприятий в рамках основного мероприятия |
| 2. | Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2020 № 852 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, и корректировкой непосредственных результатов реализации Программы и индикаторов достижения цели. |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 14.01.2021 №14 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением финансирования, корректировкой текстовой части и непосредственных результатов реализации Программы и индикаторов достижения цели. |
| 4. | Постановление Правительства Нижегородской области от 24.02.2021 №140 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, включением новых мероприятий в рамках основного мероприятия, корректировкой непосредственных результатов реализации Программы и привидением Программы в соответствие с областным бюджетом на очередной финансовый год |

**Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.**

В связи с воздействием факторов риска проводится корректировка параметров реализации госпрограммы.