ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (за 2022 год)

**Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.**

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета Нижегородской области

на реализацию государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022<\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | всего | 684 956,9 | 4 558 660,9 | 4 530 093,4 |
| Государственный заказчик-координатор – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области  (МИЗО НО) | 684 956,9 | 4 453 507,4 | 4 424 939,9 |
| УГООКННО | 0,0 | 105 153,5 | 105 153,5 |
| Подпрограмма 1 | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | всего | 515 743,2 | 4 377 053,8 | 4 348 575,4 |
| МИЗО НО | 515 743,2 | 4 271 900,3 | 4 243 421,9 |
| УГООКННО | 0,0 | 105 153,5 | 105 153,5 |
| Основное мероприятие 1 | Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе государственного имущества Нижегородской области | МИЗО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами | МИЗО НО | 61 557,6 | 314 876,6 | 288 048,6 |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | МИЗО НО | 21 392,2 | 24 186,4 | 22 705,1 |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | МИЗО НО | 5 914,5 | 4 700,0 | 4 530,9 |
| Основное мероприятие 5 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗО НО | 0,0 | 47 425,0 | 47 425,0 |
| Основное мероприятие 6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | МИЗО НО | 0,0 | 17 346,5 | 17 346,5 |
| Основное мероприятие 7 | Развитие государственно-частного партнерства | МИЗО НО | 5 387,0 | 2 742 462,6 | 2 742 462,6 |
| Основное мероприятие 8 | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая оценка» на выполнение государственного задания и на иные цели | МИЗО НО | 121 491,9 | 122 462,6 | 122 462,6 |
| Основное мероприятие 9 | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | МИЗО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 | Поддержка некоммерческих организаций Нижегородской области | всего | 300 000,0 | 1 103 594,1 | 1 103 594,1 |
| МИЗО НО | 300 000,0 | 998 440,6 | 998 440,6 |
| УГООКННО | 0,0 | 105 153,5 | 105 153,5 |
| Основное мероприятие 11 | Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | МИЗО НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации государственной программы" | МИЗО НО | 169 213,7 | 181 607,1 | 181 518,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение реализации государственной программы | МИЗО НО | 169 213,7 | 181 607,1 | 181 518,0 |

--------------------------------

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<\*\*> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах областного

и местных бюджетов Нижегородской области,

федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию государственной программы

Нижегородской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План [<\*>](#P176) | Фактические расходы [<\*\*>](#P177) | Степень исполнения,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственной программы | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего [(1)](#P125) + [(2)](#P128) + [(3)](#P131) + [(4)](#P134) + [(5)](#P137) + [(6)](#P140) | 2 895 754,0 | 4 530 093,4 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 2 895 754,0 | 4 530 093,4 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | Всего [(1)](#P125) + [(2)](#P128) + [(3)](#P131) + [(4)](#P134) + [(5)](#P137) + [(6)](#P140) | 2 724 966,3 | 4 348 575,4 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 2 724 966,3 | 4 348 575,4 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе. государственного имущества Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами. | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 318 056,1 | 288 048,6 | 90,6 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 318 056,1 | 288 048,6 | 90,6 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 24 227,2 | 22 705,1 | 93,7 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 24 227,2 | 22 705,1 | 93,7 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет |  |  |  |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 5 914,5 | 4 530,9 | 76,6 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 5 914,5 | 4 530,9 | 76,6 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 47 425,0 | 47 425,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 47 425,0 | 47 425,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 17 346,5 | 17 346,5 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 17 346,5 | 17 346,5 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 7 | Развитие государственно-частного партнерства | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 1 502 200,0 | 2 742 462,6 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 1 502 200,0 | 2 742 462,6 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 8 | Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая оценка» на выполнение государственного задания и на иные цели | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 122 462,6 | 122 462,6 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 122 462,6 | 122 462,6 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 9 | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 10 | Поддержка некоммерческих организаций Нижегородской области | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 687 334,4 | 1 103 594,1 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 687 334,4 | 1 103 594,1 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 11 | Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 170 787,7 | 181 518,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 170 787,7 | 181 518,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 170 787,7 | 181 518,0 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 170 787,7 | 181 518,0 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов | - | - | - |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| (5) федеральный бюджет | - | - | - |
| (6) юридические лица | - | - | - |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - |

--------------------------------

<\*> В соответствии с государственной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, местных бюджетов, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

**Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.**

Результаты реализации наиболее значимых мероприятий:

**Министерством продолжается работа** по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Нижегородской области, и государственная собственность на которые не разграничена (в целях проведения аукционов), по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ ранее учтенных земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области. В отчетном периоде в рамках государственных контрактов, заключенных министерством, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении 32 земельных участков.

Продолжается работа по выполнению землеустроительных работ по описанию местоположения границы (части границы) Нижегородской области с целью внесения в Единый государственный реестр недвижимости. В отчетном периоде в рамках государственного контракта, заключенного министерством, землеустроительное дело по описанию местоположения части границы Нижегородской области (между Нижегородской областью и Республикой Марий Эл) доработано, землеустроительная документация внесена в государственный фонд данных.

**Продолжается работа по изготовлению технической документации и постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства**. За 2022г. изготовлены технические планы берегоукрепительных и противооползневых сооружений на сумму 595,5 тыс. руб.; технические паспорта защитных сооружений ГО на сумму 228,9 тыс. руб., выполнена фотофиксация и изготовление обмерных чертежей объекта на сумму 98,50 тыс. руб.

**В отчетном периоде для проведения рыночной оценки имущества и земельных участков Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена**, направлено порядка 80 заданий исполнителям по государственным контрактам, осуществляющим оценочную деятельность.

**Во исполнение Программы приватизации 2021 - 2023 годов**, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 27.08.2020 № 1510-V, в результате проведенной работы продано 4 объекта недвижимости: 2 здания – на аукционе, 2 здания – посредством продажи без объявления цены. В бюджет области в прошедшем году от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, поступило 13 603,5 тыс. рублей, из них 4 944,3 тыс. рублей от реализации имущества, запланированного к продаже в 2022 году в рамках Программы приватизации на 2021-2023 годы, и 8 659,2 тыс. рублей от продажи имущества по ранее заключенным договорам в рассрочку.

**Для проведения ремонтных работ объектов казны областной собственности и мероприятий по охране и содержанию областных объектов** недвижимости в отчётном периоде министерством: заключено и исполнено государственных контрактов по коммунальным услугам (тепло, водо, электро, газо снабжение) - 10 контрактов исполнено на сумму – 1 931,3 тыс. руб.; охране объектов казны – 1 контракт исполнено на сумму – 8 447,1 тыс. руб.; содержания и текущего ремонта объектов казны - 12 контрактов исполнено на сумму – 7 306,8 тыс. руб.; оплата взносов на капремонт в многоквартирных домах - оплачено на сумму – 167,9 тыс. руб.; разработка проектно-сметной документации – 3 контракта исполнено на сумму – 279,6 тыс. руб.; технологическому присоединению к сетям (тепло, водо, электро, газо снабжения) объектов казны (объекты культурного наследия) – 9 контрактов исполнено на сумму – 311,3 тыс. руб.

**В отчетном периоде министерством обеспечено опубликование в средствах массовой информации (официальные издания органов местного самоуправления)** необходимой для распоряжения государственным имуществом, а также информации о предстоящих аукционах: в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления, в областных газетах «Нижегородские новости», «Нижегородская правда», в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". За период январь-декабрь 2022 года министерством размещена информация в общем количестве 72 газетных листа формата А3; на официальных сайтах [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), <https://gosim-no.ru/> размещено объявлений в количестве 101 ед.

**Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области составила 1 431,0 млн. руб.**

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Степень исполнения,  %  (для [граф 8](#P209), [9](#P210)) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P268) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Основное мероприятие 1.2.** | **Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами** | **МИЗО НО** | **2015** | **2024** | **2015** | **2024** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.2.1. | Работы по освобождению земельных участков от имущества государственной собственности Нижегородской области, самовольных построек, а также движимого имущества, установленного без правовых оснований, бесхозяйных объектов, расположенных на неразграниченных территориях и земельных участках (выполнение топографической съемки земельного участка, выявление собственников, снос, рыночная оценка, строительная экспертиза (подготовка сметной документации, подготовка проектов производства работ по сносу объектов), перемещение, хранение и реализация) | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Выбор объектов, предназначенных под снос. Подготовка документов.  Снос объектов по сметам 2020 года. Проведение аукциона по выбору подрядчика, заключение контракта на освобождение 2-х земельных участков. Освобождение земельных участков от объектов недвижимости | Заключен и исполнен 1 государственный контракт на сумму 812,5 тыс. руб. на снос нежилого здания, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Станиславского.  Заключены государственные контракты:  - на разработку ПСД на сумму 290,0 тыс. руб.  - на снос 3-х гаражей на общую сумму 91,9 тыс. руб.  - на снос ТП Стрелка на сумму 35,7 тыс. руб.  - на освобождение земельного участка от остатков бетонных конструкций, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060011:333, по адресу г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала на сумму 95,9 тыс. руб.  - на освобождение 5 (Пяти) земельных участков от объектов:  - освобождение земельного участка от кирпичного гаража, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская д. 70;  - освобождение земельного участка от кирпичного гаража, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Почаинская справа от дома 25 и 25а;  - освобождение земельного участка от кирпичного сооружения, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, на пересечении ул. Героя Попова и ул. Карповская, с координатами 56,258101, 43,924993;  - освобождение земельного участка от 2-х кирпичных гаражей, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина 23/1;  - освобождение земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070273:9, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское, от остатков бетонных плит на сумму 510,1 тыс. руб.  - снос объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Медицинская на сумму 706,5 тыс. руб.;  - снос объекта недвижимости расположенного по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Чащиха, ул. Ретранслятор на сумму 999,9 тыс. руб.;  - снос 8 объектов недвижимости, расположенных на территории г. Нижнего Новгорода на сумму 564,9 тыс. руб.  - на разработку ПСД на сумму 300,0 тыс. руб.;  - снос объекта капитально строительства расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижневолжская набережная д.1в на сумму 915,4 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.2. | Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации и кадастрового учета, формирование электронной базы данных объектов нежилого фонда и земельных участков; проведение рыночной оценки имущества и земельных участков Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Подготовка и проведение электронных аукционов по предмету мероприятия( по мере необходимости) | Заключены 2 государственных контракта на общую сумму 46,0 тыс. руб. на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, а также на оказание услуг по оценке рыночной стоимости права пользования нежилым зданием.  Заключен 1 государственный контракт на сумму 290,0 тыс. руб. на экспертное обследование здания.  Заключен государственный контракт на оказание услуг по оценке имущества Нижегородской области, а также по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества в целях реквизиции в соответствии со статьей 242 ГК РФ и статьей 51 Земельного кодекса РФ на сумму 600,0 тыс. руб.  Заключено 6 государственных контракта:  - на оценку рыночной стоимости реквизируемого имущества на сумму 14,9 тыс. руб.  - на изготовление тех. планов на берегоукрепительные и противооползневые сооружения на сумму 595,5 тыс. руб.;  -на изготовление технических паспортов защитных сооружений ГО на сумму 228,9 тыс. руб.  - на оказание услуг по подготовке справки о текущем состоянии объекта недвижимого имущества на сумму 10,0 тыс. руб.  - по оценке жилых помещений ОКН на сумму 40,0 тыс. руб.  - по фотофиксации и изготовлению обмерных чертежей объекта на сумму 98,5 тыс. руб.  Заключены контракты:  - на переоценку кадастровой стоимости з/у на сумму 62,5 тыс. руб.  - на экспертные исследования в целях определения категории технического состояния зданий на сумму 496,8 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.3. | Модернизация информационных систем и ресурсов, технической базы министерства, а также формирование, инвентаризация и оцифровка архивных дел. Мероприятия по государственной регистрации информационных систем. | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Модернизация прикладного программного обеспечения. Сопровождение прикладного программного обеспечения. Закупка системного программного обеспечения, техники и расходных материалов | Заключено 4 государственных контракта:  - на сопровождение электронного архива «Этлас» на сумму 190,0 тыс. руб.  - на оказание услуг по обслуживанию информационных систем на базе АИС «Универсальная отчетность «Акцент» на сумму 2 725,0 тыс. руб.  - на оказание услуг по модернизации ПК «АСУ-заявка» на сумму 1 900,0 тыс. руб.  - на объединение локальных сетей с организацией канала связи с использованием средств защиты информации на сумму 3 500,0 тыс. руб.  - на услуги по подключению автодозвона на сумму 260,0 тыс. руб.  - на доработку АИС "ПЗУ" на сумму 975,0 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.4. | Охрана и содержание имущества казны Нижегородской области, а также уплата иных платежей, связанных с соблюдением (несоблюдением) требований законодательства на их содержание | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для охраны, содержания и ремонта объектов нежилого фонда, в т.ч. включенных в прогнозный план (программу) приватизации текущего года (по мере необходимости) | В I квартале:  - заключен 1 госконтракт на охрану объектов казны на общую сумму 7 903,9 тыс. руб. и оформлены 4 доп. соглашения к нему;  - заключены 3 госконтракта на теплоснабжение объектов казны на общ. сумму 1 254,9 тыс. руб. и оформлено 2 доп. соглашения к ним;  - заключен 1 договор на холодное водоснабжение и водоотведение на общ. сумму – 75,0 тыс. руб.;  - заключены 4 госконтракта на электроснабжение объектов казны на общ. сумму 1 399,0 тыс. руб.;  - заключен 1 госконтракт на комплексное техническое обслуживание и содержание нежилого здания по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, 33, на общ. сумму – 657,8 тыс. руб.;  - заключен 1 госконтракт на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в г. Н. Новгород, ул. Алексеевская , д 8/15 на общую сумму 162,5 тыс. руб.;  - заключен 1 госконтракт на диагностику высоковольтной линии (база отдыха д. Зуево, Борский район) на общ. сумму – 25,6 тыс. руб.;  - заключен 1 госконтракт на расчистку высоковольтной линии (база отдыха д. Зуево, Борский район) на общ. сумму – 47,9 тыс. руб.;  - Оплачены взносы за капремонт общего имущества в МКД на общ. сумму – 35,0 тыс. руб.  Во II квартале:  - заключено 6 государственных контрактов по технологическому присоединению ОКН на общую сумму 132,1 тыс. руб.;  - заключен 1 государственный контракт на разработку сметной документации по ремонту забора на сумму 19,1 тыс. руб.;  - оплачены взносы за теплоснабжение (г. Кстово, ул. Нижегородская) на сумму 14,8 тыс. руб.;  - заключен и оплачен контракт на ремонт металлического ограждения на сумму 180,2 тыс. руб.  - заключен государственный контракт на очистку ЛЭП Борского района от больших деревьев на сумму 15,3 тыс. руб.  В III квартале:  - оформлены 3 доп. соглашения к госконтракту на охрану объектов казны;  - оформлено 3 доп. согла-шения к госконтракту на теплоснабжение объектов казны;  - заключен госконтракт на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта кровли здания по адресу: г. Н.Новгород, бул. Юбилейный, д. 32 на общ. сумму – 183,7 тыс. руб.;  - заключен госконтракт на разработку сметной документации по обследованию и оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны на общую сумму 80,9 тыс. руб.;  - заключен договор подряда с физическим лицом по закреплению металлического покрытия на кровле здания по адресу: г. Н.Новгород, ул. Дубравная 4 линия, д. 4 на общ. сумму – 8,1 тыс. руб.;  - заключен госконтракт на выполнение работ по содержанию берегоукрепительного сооружения г. Н.Новгорода, левый берег реки Ока на участке от Канавинского моста до улицы Марата и в районе УГИБДД на общ. сумму – 896,4 тыс. руб.;  - оплачены взносы за капре-монт общего имущества в МКД на общ. сумму – 109,4 тыс. руб  В IV квартале:  - оформлены 2 доп. соглашения к госконтракту на охрану объектов казны;  - заключен договор на технологическое присоединение к сетям ХВС и водоотведения ОКН по адресу: г. Н.Новгород, ул. Шевченко, д. 17, на общую сумму 5,1 тыс. руб.;  - заключен договор на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ОКН по адресу: г. Н.Новгород, ул. Славянская, д. 2, на общую сумму 836,9 тыс. руб.;  - заключен договор на аварийно-диспетчерское обслуживание газоиспользующего оборудования ОКН по адресу: г. Н.Новгород, ул. Славянская, д. 2, на общую сумму 116,0 руб.;  - заключен госконтракт на поставку газа на ОКН по адресу: г. Н.Новгород, ул. Славянская, д. 2, на общ. сумму – 21,9 тыс. руб.;  - заключен госконтракт на выполнение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на ОКН регионального значения «Дом А.А.Штерновой», по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.35 (литера А)» на общую сумму 5 302,7 тыс. руб.;  - заключен госконтракт на осуществление авторского надзора и научно-методического руководства за проведением противоаварийных работ на ОКН регионального значения "Дом А.А.Штерновой", по адресу: г.Н.Новгород, ул.Грузинская, д.35 (литер А). общ. сумму – 10,1 тыс. руб.;  - заключен договор подряда с физическим лицом по закреплению металлического покрытия на кровле здания по адресу: г. Н.Новгород, ул. Дубравная 4 линия, д. 4 на общ. сумму – 8,1 тыс. руб.;  - оплачены взносы за капре-монт общего имущества в МКД на общ. сумму – 167,9 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.7. | Мероприятия по организации постоянного хранения и использования технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), предоставлению копий указанных документов и содержащихся в них сведений | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Заключение государственного контракта на оказание услуг по хранению архивных фондов БТИ | Заключен ГК от 28.01.2022 года № 11 в соответствии с п.6 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.11. | Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение в государственную собственность Нижегородской области нежилых помещений с кадастровыми номерами 52:18:0010036:290 и 52:18:0010036:274, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, д. 32, пом. П17а и пом. П19а | МИЗО НО | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Заключение контракта. Полное исполнение обязательств по контракту. | Заключен и исполнен государственный контракт на сумму 9 722,0 тыс. руб. Объекты недвижимости переданы в собственность Нижегородской области. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.12. | Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение в государственную собственность Нижегородской области недвижимого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Нижне-Волжская набережная, д.1В | МИЗО НО | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Заключение контракта. Полное исполнение обязательств по контракту. | Заключен и исполнен государственный контракт на сумму 25 774,5 тыс. руб. Объекты недвижимости переданы в собственность Нижегородской области. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.13. | Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение в государственную собственность Нижегородской области недвижимого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 1 | МИЗО НО | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Заключение контракта. Полное исполнение обязательств по контракту. | Заключен и исполнен государственный контракт на сумму 5 829,0 тыс. руб. Объект недвижимости передан в собственность Нижегородской области. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.14. | Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение в государственную собственность Нижегородской области недвижимого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, п.Аэропорт | МИЗО НО | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Заключение контракта. Полное исполнение обязательств по контракту. | Заключен и исполнен государственный контракт на сумму 130 000,0 тыс. руб. Объекты недвижимости переданы в собственность Нижегородской области. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.15. | Оплата патентных и иных пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с объектами интеллектуальной собственности | МИЗО НО | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Исключительное право Нижегородской области в лице минимущества на товарный знак "Доброрубль" | Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак Доброрубль. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.16. | Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение в государственную собственность Нижегородской области недвижимого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, пр-кт Гагарина, д. 23Г | МИЗО НО | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Заключение контракта. Полное исполнение обязательств по контракту. | Заключен и исполнен государственный контракт на сумму 37 700,0 тыс. руб. Объекты недвижимости переданы в собственность Нижегородской области. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.2.17. | Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение в государственную собственность Нижегородской области недвижимого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, пр-кт Гагарина, д. 23 | МИЗО НО | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Заключение контракта. Полное исполнение обязательств по контракту. | Заключен и исполнен государственный контракт на сумму 15 000,0 тыс. руб. Объекты недвижимости переданы в собственность Нижегородской области. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.3**. | **Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах** | **МИЗО НО** | **2015** | **2024** | **2015** | **2024** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.3.1. | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Реализация 3 объектов | В 2022 году реализовано 4 объекта. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.2. | Проведение аудита и ликвидации организаций с государственным участием Нижегородской области, а также реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Расходы на оплату арбитражных управляющих. Мероприятия по ликвидации ГП и АО.  Проведение аудита унитарных предприятий. | За 2022 год в рамках мероприятий, связанных с процедурами банкротства, осуществлены расходы на оплату арбитражных управляющих сумма в размере 3 409 940,56 рублей, в том числе:  Сазоновой Н.В. - Богомолова 11 861,32 рублей, ЗАО «ИСК «Стройград-НН» 16 064,61 рублей, ОАО «Оранжерейное» 35 506,35 рублей, Кербенев 20 570 рублей, ООО «ЭКО-Плюс» 33 841 рублей, ООО «Русское агентство недвижимости «Калинка» 37 240,24 рублей, ООО «Р-Пластик» 25 732,92 рублей, ООО «ПДК» 33 798,84 рублей, ООО «Арминвест» 34 659,19 рублей, ЗАО «Астон-Инвест» 26 209,95 рублей, ООО «Логопром» 37 254,10 рублей, ООО «Анмак» 33 883,16 рублей, ООО «Акватория» 744 587,62 рублей, ИП Бойцова А.М. 20 592,46 рублей, Матяев О.Л. 45 038,56 рублей;  Матвеевой Л.Ю. – ООО «Сапфир» 36 990,33 рублей;  Комарову А.С. - ООО «Эдвансстройинвест» 246 498,07 рублей;  Коростылеву И.Е. - ООО «Нижегородгазбыт» 33 157,49 рублей;  Попову О.Ю. - ООО «Бриз» 62 004,07 рублей;  Сазонова Н.В - ООО «Сфера» 181 453,91 рублей, ООО «Сетевые решения» 28 482,61 рублей, Першина С.Л. 11 882,40 рублей, ООО «Продэко-НН» 34 827,83 рублей, ООО Нижегородский центр «Автопромресурс» 34 463,67 рублей;  Матвеева Л.Ю. - ООО «Дебют» 28 409,71 рублей;  Сазонова Н.В. - ООО ГК "Три кита" 36 010,18 рублей; СК Комплекс 723 192,96 рублей; ООО Эклипс 30 186,31 рублей;  Нижегородский клуб охотников и рыболовов "Форель" 26 505,07 рублей;  ООО "Волга-Сервис" 37 989,39 рублей;  Петрикин С.С. 11 090,00 рублей; Нижегородское региональное отделение общественной организации Всероссийское общество автомобилистов 32 411,86 рублей;  Шульман М.А.- ООО Радуга 623 628,60 рублей;  Кручинина М.В. - ООО Юнит-НН 33 915,78 рублей.  В 2022 ликвидатору ГКП НО «Ритуал сервис» выплачено 612 288,40 рублей. | 99 | Запланированные денежные средства в рамках банкротства по признакам отсутствующего должника не израсходованы в полном объеме в связи с отсутствием требований конкурсных управляющих о выплате вознаграждений и расходов на ведение процедур банкротства, а также продлением процедуры конкурсного производства должников.  Запланированные денежные средства по банкротству физических лиц не израсходованы в полном объеме в связи с не предоставлением данных по задолженности для инициирования процедур банкротства должника.  Также причиной явилось введение моратория на возбуждение дел о банкротстве (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497).  Согласно приказу министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 08.04.2022 №326-13-225566/22 «О проведении аудиторской проверки унитарных предприятий Нижегородской области» источник финансирования проверки –собственные средства предприятия. |
| Мероприятие 1.3.3. | Возмещение судебных расходов по решениям суда, оплата по исполнительным листам (по искам о взыскании денежных средств), оплата по исполнению решений судов. Представление интересов Нижегородской области в судах | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Возмещение расходов по решениям суда, оплата по исполнительным листам. | Произведена оплата по исполнительным листам на общую сумму 7 573,2 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.4. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, в том числе подготовка схем расположения земельных участков, подготовка схем расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, подготовка актов обследования земельных участков, топографическая съемка, выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения части границы Нижегородской области | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Подготовка, сбор необходимой информации. Формирование перечня объектов.  Проведение электронных аукционов по предмету мероприятия. Определение исполнителей услуг. Заключение контрактов.  Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости (около 35 штук), схемы расположения границ публичного сервитута и описание границ публичного сервитута (около 3 шт.), актов обследования земельных участков (около 3-х шт.).  Землеустроительные дела (3шт.) по описанию части границы Нижегородской области (с 3-мя субъектами Российской Федерации) | Сбор и подготовка необходимой информации осуществлены. Перечень объектов сформирован.  Заключено 2 государственных контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ относительно земельных участков:  - стоимостью 400 тыс. руб. по итогам проведения электронного аукциона;  - стоимостью 19 тыс. руб. с единственным поставщиком  По результатам исполнения 2-х контрактов в ЕГРН внесены сведения в отношении 32 земельных участков, выписки из ЕГРН получены, подготовлены 4 схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, подготовлено 7 актов обследования  Заключен 1 государственный контракт на оказание услуг по завершению выполнения землеустроительных работ по описанию местоположения части границы Нижегородской области (между Нижегородской областью и Республикой Марий Эл) с единственным поставщиком стоимостью 150 тыс. руб. Контракт исполнен, землеустроительная документация внесена в государственный фонд данных. | 100 | Нет  Выполнение кадастровых работ в отношении еще 3 земельных участков перенесено на 2023 год в связи с выявленной необходимостью проведения в отношении них дополнительных мероприятий. Вместе с тем, в 2022 году возникла потребность в подготовке большего количества актов обследования и схем расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута  Заключен 1 государственный контракт по описанию части границы Нижегородской области, так как 2 границы выполнялись за счет других субъектов Российской Федерации, в заключении таких контрактов в 2022 году отпала необходимость |
| Мероприятие 1.3.5. | Оплата выписок и внесение записей в единые государственные реестры. Изготовление копий правоустанавливающих документов. | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Оплата выписок и внесение записей в единые государственные реестры. Изготовление копий правоустанавливающих документов (по мере необходимости) | Произведена оплата выписок на общую сумму 3,3 тыс. руб. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.3.8. | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории. | МИЗО НО | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение комплексных кадастровых работ | Проведен конкурс в части предоставления субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории.  Комиссией принято решение шести муниципалитетам Нижегородской области предоставить субсидию на проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания.  Заключены соглашения с муниципальными районами и городскими округами о предоставлении субсидии проведение комплексных кадастровых работ и разработку проектов межевания территории.  Заключенны 6 муниципальных контрактов на выполненеие комплексных кадастровых работ Исполнитель - АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.4.** | **Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области.** | **МИЗО НО** | **2015** | **2024** | **2015** | **2024** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.4.1. | Публикация информации, необходимой для распоряжения государственным имуществом, в средствах массовой информации, а также размещение информации о предстоящих аукционах. | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Размещение объявлений на площади не менее 28 газетных листов формата А3, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявлений в количестве не менее 40 единиц (за 2022 год) | Размещено объявлений на площади 72-х газетных листов формата А3.  В сети «Интернет» размещено объявлений в количестве 101 ед. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.4.2. | Поддержание и разработка новых разделов портала министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Сбор необходимой информации, подготовка электронного аукциона. Проведение электронного аукциона по предмету мероприятия. Определение исполнителя услуг. Заключение контракта | Заключен контракт на оказание услуг по поддержанию разделов портала министерства имущественных и земельных отношений НО на сумму 1 300 000 рублей. | 100 | нет |
| Мероприятие 1.4.3. | Разработка и изготовление презентационных материалов (печатная продукция, раздаточные материалы, материалы с символикой министерства), флеш-карты | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Сбор необходимой информации, подготовка электронного аукциона Проведение электронного аукциона по предмету мероприятия. Определение исполнителя услуг. Заключение контракта | - | 0 | В связи с отсутствием необходимости в отчетном году аукцион на изготовление презентационных материалов не проводился. Мероприятие носит заявительный характер. |
| **Основное мероприятие 1.5.** | **Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями** | **МИЗО НО** | **2019** | **2022** | **2019** | **2022** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.5.1. | Осуществление бюджетных инвестиций в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Осуществление бюджетных инвестиций в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, по мере необходимости | Заключен договор об участии Нижегородской области в уставном капитале АО «Корпорация развития Нижегородской области» в размере 47 425,0 тыс. руб. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.6.** | **Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области** | **МИЗО НО** | **2015** | **2022** | **2015** | **2022** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.6.1. | Субсидии государственным предприятиям Нижегородской области на пополнение уставного фонда | МИЗО НО | 2015 | 2022 | 2015 | 2022 | Субсидия на увеличение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области (по мере необходимости) | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на увеличение уставного фонда ГП НО «ДиРОН» в размере 17 346,5 тыс. руб. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.7.** | **Развитие государственно-частного партнерства** | **МИЗО НО** | **2019** | **2024** | **2019** | **2024** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.7.1. | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области посредством привлечения услуг инвестиционного консультирования, организации и проведения мероприятий по развитию государственно-частного партнерства | МИЗО НО | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Привлечение услуг инвестиционного консультирования в целях прединвестиционной подготовки проектов, включенных в ежегодно формируемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений  о государственно-частном партнерстве | Согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 18.10.2022 № 829 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 октября 2019 г. № 722» полномочия по подготовке и реализации соглашений о ГЧП и концессионных соглашений переданы от министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области. | 0 | Согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 18.10.2022 № 829 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 октября 2019 г. № 722» полномочия по подготовке и реализации соглашений о ГЧП и концессионных соглашений переданы от министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области. |
| Мероприятие 1.7.2. | Субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Нижегородской области" в виде безвозмездного вклада в денежной форме в имущество акционерного общества, который не увеличивает уставный капитал общества и не изменяет номинальную стоимость акций | МИЗО НО | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Нижегородской области" в виде безвозмездного вклада в денежной форме в имущество акционерного общества, который не увеличивает уставный капитал общества и не изменяет номинальную стоимость акций (по мере необходимости) | Между министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области и АО «Корпорация развития Нижегородской области» заключено 10 соглашений на общую сумму 2 742 462,6 тыс. руб. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.8.** | **Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Кадастровая оценка» на выполнение государственного задания и на иные цели** | **МИЗО НО** | **2015** | **2024** | **2015** | **2024** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.8.1. | Предоставление государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Кадастровая оценка" субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (работ) | МИЗО НО | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | - Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки всех земельных участков расположенных на территории Нижегородской области (ст. 12 Федерального закона 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" - Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости; - Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; - Сбор, обработка, систематизация и накопление (хранение) информации; - Установление вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений с целью подготовки перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость;  - Обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества | 1. Проведение ГКО всех ЗУ, расположенных в Нижегородской области в 2022 году:  - Проведен сбор исходной информации. Организовано взаимодействие с органами МСУ.  - Проведен анализ рыночной информации, а также содержащейся в актах обследований, предоставленных органами МСУ.  - Проведен прием деклараций на объекты оценки от собственников таких объектов.  - Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 01.01.2022 утверждены приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 28.10.2022 № 326-13-772354/22.  2. Проводится прием обращений и консультация граждан по вопросам проведения государственной кадастровой оценки.  3. Рассматриваются обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.  4. Выполняется оценка вновь учтённых объектов недвижимости по категориям, по которым массовая кадастровая оценка была произведена в 2020 году.  5. Проводятся обследования объектов недвижимости.  6. Производится группировка объектов в рамках формирования Перечня.  7. Произведен первичный анализ объектов недвижимости на предмет внесения в Перечень. | 100 | нет |
| **Основное мероприятие 1.10.** | **Поддержка некоммерческих организаций Нижегородской области** | МИЗО НО | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | **х** | **х** | **х** | **х** |
| Мероприятие 1.10.1 | Субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области | МИЗО НО | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | Субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности  АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области | Между министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области и АНО «АСИРИС» заключены 4 соглашения о предоставлении субсидий на общую сумму 998 440,6 тыс. руб.  УГООКН: АНО «АСИРИС» предоставлена субсидия в размере 105 153,5 тыс. руб. | 100 | нет |
| УГООКН |
|  | **Итого по государственной программе** | **МИЗО НО** | **2015** | **2024** | **2015** | **2024** | **х** | **х** | **х** | **х** |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы | | | Степень исполнения в 2022 году,  % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| 2021 год  [<\*>](#P390) | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа «Управление государственным имуществом Нижегородской области» | | | | |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | | | | | | |
| 1. | Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в государственной собственности Нижегородской области | % | 71,4 | 37 | 45,5 | 123,0 | Отклонение возникло по причине увеличения количества предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности Нижегородской области в 2022 году.  Примечание: Данные представлены на основании отчетности за 3 квартал 2022 года. После представления годовой отчетности (не позднее 10 апреля 2023 года) значение показателя изменится. В расчет взяты унитарные предприятия Нижегородской области и хозяйственные общества, в уставных капиталах которых имеются вклады, принадлежащие на праве собственности Нижегородской области. |
| 2. | Доля объектов государственного имущества Нижегородской области, выставленного на торгах, к общему количеству объектов государственного имущества Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право государственной собственности Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества государственной собственности Нижегородской области | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| 4. | Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | млн рублей | 24 917 | 12 500 | 100 345 | 802,8 | Отклонение возникло по причине большого количества поступивших частных инициатив.  Примечание:  Информация представлена по состоянию на 18.10.2022, так как согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 18.10.2022 № 829 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 октября 2019 г. № 722» полномочия по подготовке и реализации соглашений о ГЧП и концессионных соглашений переданы от министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области. |
| 5. | Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 14 213 | 3 758 | 11 077 | 294 | Выявлены реестровые ошибки в сведениях ЕГРН, дубли, образова-ны новые земельные участки, в связи с чем увеличилось количество объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы. |
| 6. | Уровень укомплектованности министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области штатными единицами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства (далее - ОКС) (Здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства)), для которых определена кадастровая стоимость на основании [статей 14](consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE77658B8AC82EC1578B169821B4B9EC8A057D3B417CAADE2162D1182A159813B9A511C2A200543D5BC064EF5DZ5i8G) и [16](consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE77658B8AC82EC1578B169821B4B9EC8A057D3B417CAADE2162D11F2D1CC716ACB449CDA8164A3840DC66EDZ5iEG) Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Количество объектов недвижимости (Земельные участки), для которых определена кадастровая стоимость на основании [статей 14](consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE77658B8AC82EC1578B169821B4B9EC8A057D3B417CAADE2162D1182A159813B9A511C2A200543D5BC064EF5DZ5i8G) и [16](consultantplus://offline/ref=4DA3E4C47E26AA60CE77658B8AC82EC1578B169821B4B9EC8A057D3B417CAADE2162D11F2D1CC716ACB449CDA8164A3840DC66EDZ5iEG) Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Величина прямых финансовых поступлений в областной бюджет от управления государственным имуществом Нижегородской области, администрируемых Министерством | млн рублей | 1 203,1 | 1 270,3 (письмом Минфина от 29.11.2022 №Сл-306-866921/22 план на 2022 год скорректирован и оставил 1 370,3) | 1 431,0 | 112,7  (104,4) | 1. Перевыполнение по доходам от аренды областной земли в связи со следующими причинами:  - оплата разовых платежей в размере годовой арендной платы за первый год аренды по вновь заключенным договорам от ООО «Нева» и ООО «Никс», ООО «Технолес» в общей сумме 14 434 тыс. руб.;  - оплата задатков в общей сумме 6 270,7 тыс. руб. (в т.ч. самые крупные от ООО «Никс», ООО «Нева», ООО «Сервис-А», ИП Алумяна Г.С.);  - оплата по вновь заключенному договору №18-6404 от Саакяна Г.А. в общей сумме 1 539,1 тыс. руб.  - оплата задолженности, в т.ч. за фактическое пользование земельным участком.  2. Невыполнение плана по доходам от аренды земли федеральной собственности связаны с расторжением 24.08.2022 договора  №18-130 к\*ф\*01 (ООО "СЗ НО Дирекция по строительству").  3. Перевыполнение по доходам от аренды нежилого фонда связано с оплатой по вновь заключенным договорам.  4. Невыполнение плана по доходам от реализации имущества связано с отсутствием поступлений в 2022 году по договору купли-продажи нежилого помещения №27/18-ППП (ООО "Диадема") в связи с досрочным в 2021 году исполнением обязательств по оплате (дата окончания исполнения обязательств по договору - 31.05.2023). |
| 2. | Количество государственных предприятий Нижегородской области | ед. | 16 | 16 | 17 | 106,3 | Отклонение возникло по причине того, что у ГП НО «Тонкинский лесхоз» продлен срок конкурсного производства до 10.08.2023. Распоряжением Правительства Нижегородской области от 26.05.2022 № 527-р ГП НО «Нижегородэлектротранс» передано в государственную собственность Нижегородской области и Распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.11.2021 № 1192-р ГП НО «Городецпассажиравтотранс» передано в государственную собственность Нижегородской области. ГКП НО «Ритуал сервис» ликвидировано 29.09.2022. |
| 3. | Количество проектов, реализуемых (реализованных) на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ед. | 20 | 16 | 29 | 181,3 | Отклонение возникло по причине большого количества поступивших частных инициатив.  Примечание:  Информация представлена по состоянию на 18.10.2022, так как согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 18.10.2022 № 829 «О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 октября 2019 г. № 722» полномочия по подготовке и реализации соглашений о ГЧП и концессионных соглашений переданы от министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области. |

--------------------------------

\* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

**Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты нормативного акта Правительства Нижегородской области о внесении изменений | Обоснование внесения изменений необходимостью приведения в соответствии финансовой части программы |
| 1. | Постановление Правительства Нижегородской области от 23.05.2022 № 371 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, включением новых мероприятий в рамках основного мероприятия ,увеличением финансирования и корректировкой непосредственных результатов реализации Программы и индикаторов достижения цели. |
| 2. | Постановление Правительства Нижегородской области от 04.07.2022 № 505 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, включением новых мероприятий в рамках основного мероприятия ,увеличением финансирования и корректировкой индикаторов достижения цели. |
| 3. | Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2022 № 705 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено увеличением финансирования в рамках реализации Программы. |
| 4. | Постановление Правительства Нижегородской области от 24.10.2022 № 849 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, включением новых мероприятий в рамках основного мероприятия ,увеличением и уменьшением финансирования и корректировкой непосредственных результатов реализации Программы. |
| 5. | Постановление Правительства Нижегородской области от 16.12.2022 № 1078 | Внесение изменений в государственную программу обусловлено увеличением финансирования и корректировкой непосредственных результатов реализации Программы и индикаторов достижения цели. |
|  | Постановление Правительства Нижегородской области (Вр-9505969) | Внесение изменений в государственную программу обусловлено перераспределением объемов финансирования между мероприятиями Программы, увеличением и уменьшением финансирования, корректировкой непосредственных результатов реализации Программы и индикаторов достижения цели, привидением Программы в соответствие с областным бюджетом на очередной финансовый год |

**Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.**

В связи с воздействием факторов риска проводится корректировка параметров реализации госпрограммы.